## Slide 1
智定AI
从开发到上线：面向真实用户的完整部署指南
AI需求匹配平台 · 全流程规划与执行方案
姜功群（姜哥） · AI产品经理 · 2026

## Slide 2
部署路线图
6大阶段 · 15个关键节点
01
技术架构加固
数据库、安全、性能优化
02
合规与法律体系
ICP备案、隐私政策、服务协议
03
基础设施搭建
服务器、域名、SSL、部署
04
运营体系建立
监控、客服、内容审核
05
冷启动与推广
种子用户、渠道、活动
06
上线检查清单
最终验收、灰度发布、正式上线

## Slide 3
项目现状概览
已具备的核心能力，以及上线前必须补齐的差距
✅ 已完成
手机号/邮箱注册（验证码 + 密码双模式）
实名认证（提交即通过，Demo模式）
任务发布 + 赏金托管 + 3%平台服务费
法律免责声明（非交易方 / 不担保 / 不介入）
抽奖活动系统（倒计时 + 用户资格）
侧边栏导航 + 系统设置 + 问题反馈
FastAPI + SQLite + 纯前端 SPA
🔶 上线前必须完成
数据库升级：SQLite → PostgreSQL
安全加固：JWT密钥管理 + 限流 + CORS
ICP备案（阿里云/腾讯云）
服务器部署 + Nginx + SSL证书
用户隐私政策 + 完整服务协议
监控告警（500/4xx/慢查询）
内容审核机制 + 客服体系
真实短信/邮件服务 + 支付宝/微信支付
⚠️ 核心原则：先用 Demo 验证商业模式，再投入生产级改造

## Slide 4
阶段一
技术架构加固
从 Demo 到生产环境的 5 项关键改造
01
数据库升级
SQLite → PostgreSQL
解决并发写入瓶颈
支持连接池 + 读写分离
02
安全加固
JWT密钥 → 环境变量
CORS白名单 + 限流
密码哈希强度提升
03
API健壮性
统一错误响应格式
请求参数校验强化
慢查询超时熔断
04
日志体系
结构化日志（JSON）
请求链路追踪
错误分级告警
05
配置管理
环境变量分层管理
开发/测试/生产分离
敏感信息零硬编码

## Slide 5
数据库升级：SQLite → PostgreSQL
为什么必须迁移？不迁移的代价是什么？
⚠️ SQLite（开发阶段）
单写入者锁 — 2个并发请求即排队
无法水平扩展 — 数据量一大就慢
无连接池 — 每个请求都要打开文件
数据存储在本地文件 — 难以备份恢复
无用户权限体系 — 数据库文件直接暴露
真实场景：5个用户同时操作就可能卡死
✅ PostgreSQL（生产阶段）
高并发写入 — 数百个连接并行处理
连接池管理 — 复用连接，0开销建连
主从复制 — 读写分离，查询不阻塞写入
自动备份 — WAL归档，可恢复到任意时间点
角色权限体系 — 细粒度访问控制
云服务托管 — RDS自带监控和自动故障转移
操作建议：使用 Alembic 做数据库迁移，ORM层代码基本不动，1-2天完成切换

## Slide 6
安全加固清单
上线前必须修复的安全风险点
风险项 | 当前状态 | 修复方案 | 优先级
JWT密钥 | 硬编码在 auth.py | 移至环境变量 SERVER__SECRET_KEY | 紧急
CORS策略 | allow_origins=['*'] | 绑定具体域名列表 | 紧急
密码策略 | 字母+数字8位 | 增加特殊字符要求，12位以上 | 高
接口限流 | 无限制 | 接入 slowapi / Redis 限流 | 高
XSS防护 | 前端未做转义 | 统一escapeHtml输出函数 | 高
HTTPS | HTTP明文 | Nginx强制HTTPS + HSTS头 | 紧急
SQL注入 | SQLAlchemy ORM已防护 | 审核原生SQL查询 | 中
验证码 | Demo模式返回明文 | 对接真实短信/邮件服务 | 高
风险项 | 当前状态 | 修复方案 | 优先级
JWT密钥 | 硬编码在 auth.py | 移至环境变量 SERVER__SECRET_KEY | 紧急
CORS策略 | allow_origins=['*'] | 绑定具体域名列表 | 紧急
密码策略 | 字母+数字8位 | 增加特殊字符要求，12位以上 | 高
接口限流 | 无限制 | 接入 slowapi / Redis 限流 | 高
XSS防护 | 前端未做转义 | 统一escapeHtml输出函数 | 高
HTTPS | HTTP明文 | Nginx强制HTTPS + HSTS头 | 紧急
SQL注入 | SQLAlchemy ORM已防护 | 审核原生SQL查询 | 中
验证码 | Demo模式返回明文 | 对接真实短信/邮件服务 | 高

## Slide 7
阶段二
合规与法律体系
不解决合规问题，产品上线即存在法律风险
ICP备案
使用国内服务器（阿里云/腾讯云）必须完成ICP备案。个人备案约7-15个工作日。企业备案更快。备案期间无法使用域名访问。
服务协议
你已经有了免责条款框架，但需要补充：用户数据使用条款、账号注销流程、违规处理规则、争议解决方式。必须包含《用户服务协议》和《隐私政策》两份独立文档。
数据合规
《个人信息保护法》要求：明示收集目的/方式/范围、最小必要原则、用户可删除数据。实名认证信息需加密存储，不得超期保留。
平台责任
已有免责声明（非交易方/不担保/不介入）。建议补充：侵权内容处理机制（通知-删除规则）、未成年用户保护、投诉举报渠道公示。
⚠️ 重要：ICP备案完成前不要正式宣传/推广，个人备案不能包含前置审批内容

## Slide 8
阶段三：基础设施搭建
从本地 WSL 到云服务器的完整部署方案
🌐 用户浏览器
DNS解析 → 阿里云CDN
Nginx 反向代理（SSL终结）
FastAPI + Uvicorn
PostgreSQL RDS
阿里云 RDS（自动备份） ←→ SLB负载均衡 ←→ OSS静态资源托管
💰 推荐配置与成本估算（阿里云/腾讯云）
资源 | 配置 | 月费用 | 备注
ECS轻量服务器 | 2核4G | ¥68 | 新人优惠价
RDS PostgreSQL | 1核1G 20G | ¥35 | 包年更划算
域名 + SSL | .cn / .com | ¥10-60/年 | 免费SSL证书
短信服务 | 按量付费 | ¥0.05/条 | 验证码场景

## Slide 9
阶段四
运营体系建立
上线不是终点，运营才是长期战场
📊
监控告警系统
服务器CPU/内存/磁盘监控 → 阿里云CloudMonitor
API层面: 500错误率、4xx频率、响应时间P99
数据库: 连接数、慢查询(>500ms)、死锁
告警推送: 钉钉/企微机器人通知
📝
内容审核机制
任务发布前关键词过滤（违禁/广告/敏感词）
用户举报入口 + 后台审核面板
封号/禁言/删除的三级处罚体系
💬
客服响应体系
已有「问题反馈」表单 → 对接工单系统
常见问题FAQ页面（减少重复咨询）
紧急问题: 企业微信/公众号联系
📈
数据分析看板
注册转化率（手机号输入→验证码→注册成功）
任务发布→被接单的转化漏斗
DAU/MAU、留存率、用户LTV

## Slide 10
阶段五：冷启动策略
上线第一个月，如何获取种子用户并形成交易闭环
种子用户获取
AI行业微信群/知识星球 → 邀请内测
即刻/小红书 → 分享创业历程引流
产品经理社区（PMCAFF/人人都是PM）
朋友圈裂变：邀请有奖（送免费发布额度）
供给驱动需求
平台先发布10-20个高质量『示例需求』
招募5-10个开发者接单，给基础报酬
确保新用户进来看到『有人用』的假象
每个需求确保24h内有响应
活动拉新
上线首月抽奖活动（已有的活动系统）
『新用户免费发布3个需求』限时福利
推荐新需求方各奖励¥XX（可提现）
开发者和需求方的双向激励
信任建设
实名认证 → 实名挂牌 → 降低信任门槛
展示『已完成需求数量』和评价
资金托管 → 平台担保 → 买家放心付款
首批用户一对一客服跟进

## Slide 11
阶段六：上线检查清单（Launch Checklist）
逐项确认，有一项未完成就不宜正式上线
✅ 基础
域名已备案 · HTTPS证书已安装 · 服务器安全组配置正确 · 数据库自动备份已开启
✅ 安全
JWT密钥非硬编码 · CORS域名白名单 · 接口限流已配置 · 密码策略已强化 · XSS防护就绪
✅ 功能
注册/登录流程全链路测试 · 实名认证可提交 · 任务发布/接单/完成流程可跑通 · 支付模拟正常
✅ 合规
服务协议/隐私政策已部署 · 实名认证已对接 · 投诉举报渠道已公示 · 免责声明在关键位置展示
✅ 运营
监控告警已配置 · 客服联系方式已公示 · 内容审核机制已上线 · 数据分析已埋点
✅ 发布
灰度发布（5%流量）→ 监控72h → 全量发布 · 回滚方案就绪 · 应急预案已拟定

## Slide 12
迭代路线图
从 MVP 到成熟平台的演进路径
V1.0 MVP
当前 → 2周
SQLite → PostgreSQL
安全加固
ICP备案启动
部署上线
V1.1 运营版
2周 → 1个月
监控告警上线
内容审核
短信服务接入
客服体系
V1.2 支付版
1-2个月
支付宝/微信支付
真实资金托管
评价体系
纠纷仲裁流程
V2.0 增长版
2-4个月
AI智能匹配推荐
移动端H5/小程序
积分/会员体系
第三方API开放
V3.0 平台化
4-6个月
企业版/团队版
发票系统
数据看板
跨境交易支持
🎯 上线后关键指标目标
1,000+
首月注册用户
100+
发布需求数
60%+
需求被响应率
3天
首次交易闭环
30%
次周留存率

## Slide 13
核心认知与建议
做对的事，比把事情做对更重要
01
先跑通，再优化
不要在上线前把所有功能做到完美。先让用户用起来，根据反馈迭代。你的 Demo 已经够好，补上安全+合规就可以推出去。
02
合规不是成本，是护城河
中国互联网环境下，合规风险是最大的业务风险。ICP备案、隐私政策、实名认证、免责声明——这些不是你做给别人看的，是保护你自己的。
03
不要低估运营成本
写代码只占10%的时间。上线后的客服、审核、bug修复、用户教育、内容运营——这些才是持续的战场。
04
平台模式考验双边增长
需求方和开发者要同时增长。前期宁可『伪造』供给（平台自发布需求/自接单），也要让两边都看到『有人在用』。

## Slide 14
智定AI
AI 需求匹配平台
从 Demo 到产品，从想法到现实。路在脚下，干就完了。
姜功群（姜哥） · AI产品经理
这份指南由你的 AI 助手「小爪」根据项目代码和架构自动生成